**«**Утверждаю»

 Директор лицея №23

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_Беркунова М.А.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**План работы по апробации информационного – образовательного портала «Российская электронная школа»(РЭШ)**

**МАОУ лицеем №23 г. Калининграда**

Цель - создание завершенного курса интерактивных уроков по всей совокупности общеобразовательных учебных предметов, полностью соответствующего ФГОС и примерным основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, построенного на основе передового опыта лучших учителей России и размещенного в открытом доступе в интересах всех обучающихся, в том числе детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями (одарённые дети, дети-инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому и в медицинских организациях, обучающиеся в форме семейного образования и (или) самообразования; обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа и обучающиеся, проживающие за пределами Российской Федерации, в том числе соотечественники за рубежом).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата проведения | Мероприятия  | Участники  | Ответственные  |
|  | 12-14 декабря 2017г.  | Первый этап апробации информационного – образовательного портала «Российская электронная школа»: информирование обучающихся и педагогов, регистрация на портале, анализ учебных материалов. | Сульдина О.П., Диденко Л.Г., Карпова Т.В., Киласова Е.В., Жаркова М.В., Баженова О.В., Куликова И.М., Полх А.В., Спиридонова Н.М., ШумиловаИ.В., Пудова Т.Г., Елисеева А.П. | Сульдина О.П. |
|  | 18 декабря 2017г. | Участие в совещании руководителей общеобразовательных организаций в КО ДПО «Институт развития образования» по итогам апробации  | Сульдина О.П., учащиеся 5М1 класса | Сульдина О.П. |
|  | январь- май 2018г. | Продолжение апробации РЭШ в 5-7 х классах | Заместители директора по УВР, Учителя- предметники , учащиеся 5-7 классов | Сульдина О.П., учителя- предметники |
|  | январь-май 2018 г. | Апробация РЭШ с учащимися, обучающимися на дому | Заместители директора по УВР, учителя- предметники учащиеся 5-7 классов | Сульдина О.П., учителя- предметники |
|  | ежемесячно | Отчеты по результатам апробирования учителей – предметников представлять на заседаниях НМС, на заседаниях предметных кафедр, сводный отчет в комитет по образованию | Зав. кафедрами, учителя - предметники | Сульдина О.П.,зав. кафедрами, учителя- предметники |
|  | 11 января 2018г. | Создание специального раздела «Российская электронная школа» на официальном сайте МАОУ лицея №23  | Ярошевич Д.Ю. | Сульдина О.П., Ярошевич Д.Ю. |
| 7. | Январь-май 2018г.  | Своевременное размещение информации о ходе апробации РЭШ в МАОУ лицее №23 | Сульдина О.П. | Сульдина О.П. |

Заместитель директора по информатизации Сульдина О.П.